**Развитие сферы образования**

**на 01.08.2023**

В районе функционирует **39 объектов** образования, в том числе школ – 30 *(18 средних, 7 основных, 4 начальных, 1 вечерняя школа)* с контингентом **учащихся – 4687** (из них 2020 (43,1%) обучаются на гос.языке), 7 детских дошкольных учреждений, 2 организации дополнительного образования.

Бюджет сферы образования на 2023 год составляет **7923,1 млн.** **тенге.** Сумма выделенная на финансирование Фонда всеобуча – **153,6 млн.тенге**.

На 1 августа 2023 года **8** *(Казанбасская ОШ№1 (80), Черниговская ОШ (74), Чернышевская ОШ (70), Сосновская ОСШ (40), Калининская ОСШ (39), Лаврентьевская ОСШ (33), Федосеевская ОСШ (33), Харьковская НШ (4))* школ не соответствуют гарантированному государственному нормативу сети.

Функционирует 1 пришкольный интернат при Аулиекольской начальной школе. В течении учебного года в интернате проживали **29 детей из 7** *(с. Кургуз (8), с. Дүзбай (3), с. Чили (4), с.Федосеевка(3), с. Харьковка(6), с. Аккудук (4), с. Ушкарасу (1).)*населенных пунктов, где нет школ либо отсутствуют школы соответствующего типа. Для данных детей осуществлялся еженедельный подвоз.

В учреждениях образования района работают **844** педагога, из них с высшим образованием – 749 *(89%)*, со средним профессиональным образованием – 95 *(11%)*. Высшую категорию имеют – 23 *(2,7%)*, 1 категорию – 52 *(6,2%)*, 2 категорию – 29 *(3,4%)*. По новому формату аттестации: 165 *(19,5%)* педагогов – исследователей, 138*(16,4%)* педагогов – экспертов, 147 *(17,4%)* педагогов – модераторов.

Дошкольным обучением и воспитанием охвачено 909 детей, из них в КПП-299, в мини-центрах 309, в ДДУ- 600. Охват детей дошкольным образованием составляет с **3 до 6 лет – 86,8%,** от **2 до 6 лет – 82,7%.** Очередность от **0 до 6 лет – 367** детей.

В 2023 году запланировано укрепление и оснащение МТБ учреждений образования района на общую сумму 104,3 млн. тенге, в том числе:

- приобретен спортивный инвентарь на сумму 7,369 млн. тенге, школьная мебель на сумму 4,03 млн. тенге, кабинет Робототехники стоимостью 3,92 млн. тенге, кабинет новой модификации (физика)– 4,6 млн. тенге, заключен договор с ИП Аманат, №313 от 03.07.2023г на замену устаревших и установку дополнительных камер видеонаблюдения (6,9 млн. тенге), подготавливается повторное проведение конкурса на обеспечение безопасности (лицензированная охрана (7,054 млн. тенге), также запланировано укрепление МТБ детских садов – 1,0 млн. тенге, открытие нового кабинета инклюзии – 8,550 млн. тенге, укрепление МТБ организаций доп.образования – 15,388 млн. тенге, обновление котельного оборудования (насосы и двигатели)– 2,340 млн. тенге, увеличение скорости интернета в организациях образования – 2,179 млн. тенге

Выполняется адаптация зданий 5 объектов (ОШ им. Сьянова, ОШ им. Уалиханова, ШГ им. Баймагамбетова, Казанбасские ОШ № 1 и № 2) для обеспечения доступа МГН, выделено 8 млн. тенге. Отделом образования Аулиекольского района проведены процедуры гос. закупок и заключены следующие договора:

1) № 287 от 31.05.2023 г., ИП Оразбекова, на сумму 2 546 100 тг., на приобретение и поставку 3 мобильных лестничных подъемников (Аулиекольские ШГ им. С. Баймагамбетова, ОШ им. Ш. Уалиханова и ОШ им. И. Сьянова), договор исполнен;

2) № 288 от 05.06.2023 г., ИП Брант, на сумму 1 560 000 тг., на услуги по изготовлению и установке тактильных настенных и напольных пиктограмм, откидных поручней унитазов санузлов для инвалидов (Казанбасские ОШ № 1 и № 2, Аулиекольские ОШ им. И. Сьянова и ОШ им. Ш. Уалиханова), договор исполнен;

3) № 289 от 31.05.2023 г., ИП Досмагамбетов, на сумму 1 650 000 тг., установка поручней пристенных на главных лестничных маршах и откидного поручня унитаза санузла для инвалидов, тактильных настенных и напольных пиктограмм, изготовление и установка вертикального подъемника для инвалидов на входной группе здания Аулиекольской ШГ им. С. Баймагамбетова, договор исполнен

4) Выполняются процедуры госзакупок на работы по расширению и замене дверей санузлов для нужд МГН на общую сумму 1 700 000 тг. (Аулиекольские ОШ им. Сьянова, ОШ им. Уалиханова, ШГ им. С. Баймагамбетова, Казанбасские ОШ № 1 и № 2). Срок приема заявок до 01.08.2023 г., срок выполнения работ – 30 дней с момента регистрации договоров в органах казначейства.

Заключен договор на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Тимофеевская общеобразовательная школа отдела образования Аулиекольского района» Управления образования акимата Костанайской области (планиуется реализация в рамках АЕБ в 2024 г.) № 242 от 27.04.2023 г. с ТОО "Институт "Агропромпроект", г. Костанай на общую сумму 7 512,3 тыс. тг., выполняется разработка ПСД, ориентировочный срок выполнения работ до 01.10.2023 г.

Заключен договор № 284 от 31.05.2023 г. с ТОО «Строительная экспертиза», г. Астана, на выполнение технического обследования здания Новоселовской ОШ, на общую сумму 323,0 тыс. тенге, договор исполнен.

Заключен договор на текущий ремонт Москалевской ОШ (установка не хватающих радиаторов отопления, частичная замена покрытия кровли, замена 8 деревянных окон на ПВХ) № 136 от 14.02.2023 г., на сумму 12 320,000 тыс. тг., подрядчик ТОО «Фараб Құрылыс», Туркестанская обл., Отрарский район, с. Шаульдер, срок выполнения работ 1.06-15.07.2023 г. (выполнена только установка окон, подготавливается расторжение договора).

Заключен договор на тек. ремонт Тимофеевской ОШ (замена покрытия кровли из профлиста, водосточной системы) № 137 от 15.02.2023 г., на сумму 4 412,800 тыс. тг., подрядчик ТОО «Сая-Автокомплект», г. Шымкент, договор исполнен.

Заключен договор на выполнение текущего ремонта кровли здания Черниговской ОШ на сумму 42 480,0 тыс. тг., подрядчик ИП Ансар, г. Караганда, срок выполнения работ до 02.08.2023 г., выполнено 90 % работ.

Заключен договор на выполнение текущего ремонта здания Аулиекольской детской школы искусств на сумму 23,456 млн.тг., подрядчик ТОО «Жук» г. Костанай. Договор исполнен.

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» за счет финансирования благотворительного фонда «Халық», реализуется проект по строительству нового детского сада на 280 мест в микрорайоне "Бірлік" села Аулиеколь, проектировщик ТОО «Агропромпроект», стоимость разработки ПСД - 7,5 млн. тг., разработка завершена, получено положительное заключение экспертизы ПСД, стоимость проекта после экспертизы – 1,229 млрд. тг., подрядчик по СМР: АО «Рудныйсоколовстрой». (Общая площадь более 4,0 тыс. кв. м., детский сад будет оснащен современной мебелью и оборудованием обеспечивающим проведение занятий и игр (музыкальный и спортивный зал, методический и медицинский кабинеты). Предусмотрены все необходимые санитарно-бытовые условия.

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», за счет финансирования из фонда "Қазақстан Халқына" на 2023 г. также реализуется проект по строительству нового детского лагеря на 150 мест в селе Аманкарагай, проектировщик ТОО "Эксперт Плюс", стоимость ПСД 3 600,0 тыс. тг., разработка завершена, получено положительное заключение экспертизы ПСД, стоимость проекта после экспертизы - 289,3 млн. тг., подрядчик по СМР: ТОО "My Eco House".

На 2023-2024 гг. в рамках Национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство новой школы на 300 мест взамен Кушмурунской ОШ № 1 (здание 1941 г.п., приспособленное из госпиталя, не имеет помещений для специализированных кабинетов, мастерских, гардероба).